- Spett.le

- Giunta comunale

- SEDE

- Oggetto: Modifiche al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2013.

In relazione all’obiettivo n. 1, denominato “Il nuovo sistema contabile dei comuni: attività propedeutiche all’introduzione dal 1° gennaio 2014”, assegnato allo scrivente responsabile con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 08.07.2013, si propone lo stralcio delle attività di cui ai punti 2, 3 e 5 della relativa scheda. Ciò in quanto l’avvio della nuova contabilità pubblica di cui al DLgs. 118/2011 è stato rinviato al 1° gennaio 2015 dall’art. 9 del D.L.102 del 31 agosto 2013.

Tutte le altre attività previste sono state comunque svolte nei mesi passati, e continueranno ad esserlo nei restanti mesi dell’anno 2013. Il rinvio della nuova contabilità al 2015 non deve essere visto come un semplice differimento delle problematiche connesse con il nuovo sistema contabile ma, al contrario, l’occasione per affrontarle e approfondirle con maggiore attenzione e competenza.

Cordialmente.

Luzzara lì, 09 settembre 2013

Il responsabile del Servizio

Risorse Finanziarie e Umane

Segreteria e elettorale

(Terzi dott. Marco)

- Comune di Luzzara

- Provincia di Reggio Emilia

- SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI

- SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E UMANE.

- SEGRETERIA-ELETTORALE

RESPONSABILE TERZI DOTT. MARCO

SINTESI OBIETTIVI 2013

| n. obiettivo | Peso obiettivo | Descrizione sintetica obiettivo | Stato di attuazione |  |  | Indicatori di risultato | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30 giugno | 30 settembre | 31 dicembre |  |  |
| 1 |  | Il nuovo sistema contabile dei comuni: attività propedeutiche all’introduzione dal 1° gennaio 2014 |  |  |  | - Realizzazione di almeno 2 incontri formativi di cui alla fase n.4 - Produzione di almeno 2 strumenti informativi di cui alla fase n.6 | Il presente obiettivo prevede la collaborazione del personale dell’ufficio Ragioneria. |
| 2 |  | Ufficio unico associato dei tributi presso l’Unione dei comuni. Attività propedeutiche: Adozione nuovo software gestionale unico, conversione archivi e formazione al personale. |  |  |  | - Realizzazione di almeno n.2 incontri con sindaco/assessore al bilancio sullo stato di avanzamento delle attività di conversione banche dati e della formazione del personale. | Il presente obiettivo prevede la collaborazione del personale dell’ufficio Tributi. |
| 3 |  | Attività di collaborazione con Agenzia delle Entrate finalizzata alla lotta all’evasione fiscale. |  |  |  | - Verifica di almeno il 70% delle presegnalazioni fatte dai referenti del gruppo di lavoro potenzialmente oggetto di segnalazione qualificata all’Agenzia delle Entrate - Inserimento ed invio di almeno il 90% delle segnalazioni ritenute qualificate dall’Agenzia delle Entrate a seguito confronto informale preventivo | Il presente obiettivo prevede la collaborazione del personale dell’ufficio Tributi. |
| 4 |  | Implementazione sistema di controllo di gestione/analisi di bilancio. Monitoraggio periodico pagamenti titolo 1 e titolo 2. Trasparenza e leggibilità del bilancio comunale |  |  |  | - Minori spese correnti a consuntivo su stanziamenti definitivi non superiore al dato medio dell’ultimo triennio 2009/2011, al netto di eventuali poste di bilancio a carattere straordinario, Fondo riserva e svalutazione crediti - Definizione di almeno 3 prospetti/tabelle da pubblicare sul sito web dell’Ente. - Realizzazione di almeno 2 incontri con assessore al bilancio | Il presente obiettivo prevede la collaborazione del personale del Servizio degli uffici Ragioneria, Personale e Segreteria/Elettorale. |
| 5 |  | Bilancio di previsione 2013. Supporto all’Amministrazione comunale nella definizione delle politiche fiscali ai fini della successiva approvazione del Bilancio di previsione, con particolare riguardo a IMU, addizionale comunale IRPEF, TARES e possibili nuove entrate di bilancio |  |  |  | - Predisposizione di almeno n.3 proposte di modulazione aliquote IMU - Predisposizione di almeno n.4 proposte di modulazione aliquote addizionale comunale IRPEF - Partecipazione personale ufficio tributi ad almeno n.3 incontri con Sindaco/Giunta/Assessore al bilancio per illustrazione proposte - Individuazione di almeno n.2 fonti di entrata di possibile iscrizione a bilancio | Il presente obiettivo prevede la collaborazione del personale dell’ufficio Tributi. |

FIRMA DEL RESPONSABILE

Comune di Luzzara												Scheda obiettivo esercizio 2013 –

Area: Risorse Finanziarie e Umane. Segreteria e elettorale; Servizio:   Risorse Finanziarie e Umane. Segreteria e elettorale.

Responsabile:   Terzi dott. Marco                       								Peso dell’obiettivo:____/100

| N.° 1 |  | Nome obiettivo: Il nuovo sistema contabile dei comuni: attività propedeutiche all’introduzione dal 1° gennaio 2014 Annuale/Plurienn.: 2013; Anno di prev. conclusione: 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: Il DLgs. 118/2011 denominato: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ha previsto l’introduzione di nuovi principi contabili e di nuovi schemi di bilancio a partire dall’esercizio 2014. Ciò rappresenterà una vera e propria rivoluzione per l’assetto contabile dei comuni che investirà in maniera profonda tutta la gestione contabile dell’Ente. Tali novità infatti investiranno il responsabile del servizio finanziario ed il personale dell’ufficio ragioneria in primis, ma anche gli altri servizi vedranno modificato profondamente il proprio modo di operare per quanto riguarda la gestione del proprio PEG. Già nel corso del 2013 sarà necessario avviare un complesso ed importante percorso propedeutico all’entrata in vigore del nuovo sistema contabile. Finalità del presente obiettivo è quella di arrivare alla data del 1° gennaio 2014 preparati sia sotto l’aspetto teorico – formativo del personale del servizio finanziario (responsabile e ufficio ragioneria), sia sotto l’aspetto strettamente operativo. Sarà infatti necessario pervenire per tempo all’adeguamento del software di gestione della contabilità. Ulteriore finalità del presente obiettivo è quella di informare e formare gli altri responsabili di servizio che, in quanto gestori di risorse di bilancio attraverso il PEG loro assegnato dalla Giunta, sono tenuti a conoscere e ad utilizzare quotidianamente il nuovo sistema contabile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |
| 1 | Approfondimento normativo circa i nuovi principi contabili e schemi di bilancio previsti dal DLgs. 118/2011 |  | Resp. Servizio + personale ufficio ragioneria |  | Formazione ed approfondimento |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Adeguamento del software per la gestione contabile dell’Ente da parte della ditta fornitrice. |  | Resp. Servizio + personale ufficio ragioneria |  | Aggiornamento software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Attività di formazione da parte della ditta fornitrice al personale interessato (responsabile di servizio e ufficio ragioneria) |  | Resp. Servizio + personale ufficio ragioneria |  | Attività di formazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 4 | Realizzazione di incontri formativi con il personale dell’ufficio ragioneria in merito al nuovo sistema contabile |  | Resp. Servizio + personale ufficio ragioneria |  | Formazione ed approfondimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 5 | Adeguamento e riclassificazione del bilancio ai nuovi principi contabili |  | Resp. Servizio |  | Aggiornamento dei documenti contabili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6 | Informazione e formazione dei responsabili di servizio sugli aspetti teorico/pratici connessi con il nuovo sistema contabile attraverso specifici strumenti (brochure/slide illustrativi, confronto diretto, ecc.) |  | Resp. Servizio |  | Formazione ed approfondimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Indicatori di risultato: - Realizzazione di almeno 2 incontri formativi di cui alla fase n.4 - Produzione di almeno 2 strumenti informativi di cui alla fase n.6 |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: - Disponibilità a bilancio delle risorse finanziarie necessarie per l’adeguamento del software per la gestione contabile dell’Ente di cui alla fase n.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note: Il presente obiettivo prevede la collaborazione del personale dell’ufficio Ragioneria.

Il superamento delle criticità evidenziate risulta fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo che comunque deve intendersi

raggiunto qualora soccorrano fattori non direttamente imputabili al personale del servizio finanziario coinvolti.